## Sheet1
[5 empty] | Dziś | 2015-04-29
Nazwa zadania | Szacowany czas wykonania (godziny) | Rzeczywisty czas wykonania (godziny) | Zysk/strata (godziny) | Procent dnia pracy | Planowane zakończenie | 2015-06-15
Dopracowanie animacji modelu gracza | 2 |  | ? | 0.5
Design przeciwników | 2 | 2
Design interface | 3
Opracowanie mechaniki gravitygun | 6
Przygotowanie menu głównego | 3 |  | ? | 0.75
Ścieżka muzyki – zwykły level | 1 |  | ? | 0.25 | Długość dnia pracy (godziny) | 4
Dopracowanie sterowania | 3 |  | ? | 0.75 | Pozostałe dni pracy | 47
Ścieżka muzyki – menu główne | 1 |  | ? | 0.25 | Pozostałe godziny pracy | 188
Dźwięki uderzeń, strzałów, etc. | 1 |  | ? | 0.25
Oskryptowanie muzyki i dźwięków | 2 |  | ? | 0.5
Dopracowanie pracy kamery | 3 |  | ? | 0.75
Design przykładowego levela | 3 |  | ? | 0.75
Przygotowanie zagadek do przykładowego levela | 5 |  | ? | 1.25
Naprawa colliderów na ścianach | 1 |  | ? | 0.25
Dopracowanie skryptu throwera | 3 |  | ? | 0.75
Naprawa drzwi | 2 |  | ? | 0.5
Dopracowanie GUI | 3 |  | ? | 0.75
Animacje przeciwników | 3 |  | ? | 0.75
Zbierable | 2 | 2 | 0 | 0.5
|  |  | ? | 0
|  |  | ? | 0
|  |  | ? | 0
|  |  | ? | 0
|  |  | ? | 0
|  |  | ? | 0
?
TOTAL | 45 | 4 | 0
Procent pozostałych godzin pracy | 23.94%